附件2

白山市城市公立医院综合改革推进路线图和时间表

一、动员部署阶段（2017年2月15日—7月10日）

- 调整、组建市级、区级和医疗机构三级改革领导组织机构，构建改革组织保障体系。

完成时间：2017年4月20日前

2.城市公立医院开展基础数据测算工作。

完成时间：2017年4月30日前

3.制定《白山市城市公立医院综合改革工作实施方案》，明确改革目标、任务、举措。

完成时间：2017年6月30日前

- 召开白山市城市公立医院综合改革启动会，部署任务，落实分工。

完成时间：2017年7月10日前

二、制定配套文件阶段（2017年4月1日—12月31日）

（一）开展前期调研

1. 城市公立医院开展摸底调查和清产核资工作，摸清底数，掌握实情，为制定配套文件提供依据。

完成时间：2017年4月30日前

2.解读城市公立医院改革相关政策，增强参改人员对医改政策的理解把握能力。

完成时间：2017年5月20日前

3.市级配套文件制定责任主体深入医院开展调查研究，掌握第一手资料，增强政策可行性。

完成时间：2017年6月30日前

4.各医改成员部门加强与省级业务主管部门沟通，寻求政策支持指导，防止政策偏差。

完成时间：2017年7月20日前

（二）出台配套文件（各牵头部门分别制定）

1.《白山市城市公立医院综合改革医疗服务价格调整办法》

完成时间：2017.7.20

2.《白山市城市公立医院城镇职工和居民医疗保险支付制度改革实施意见》

完成时间：2017.12.31

3.《白山市城市公立医院新农合支付方式改革实施意见》

完成时间：2017.12.31

4.《白山市城市公立医院编制管理实施办法》

完成时间：2017.12.31

5.《白山市城市公立医院人事和薪酬制度改革实施意见》

完成时间：2017.12.31

6.《白山市推进分级诊疗制度建设实施方案》

完成时间：

已印发

9.《白山市公立医院管理委员会章程》

完成时间：2017.12.31

8.《白山市建立区域医疗联合体实施方案》

完成时间：2017.12.31

10.《公立医院院长目标考核实施办法》

完成时间：2017.12.31

11.《白山市公立医院绩效评价考核办法》

完成时间：2017.12.31

7.《白山市推进家庭医生签约服务工作实施方案》

完成时间：

已印发

三、实施阶段（2017年8月31日—12月31日）

3.实现服务价格调整与医保、新农合支付政策的无缝对接。

完成时间：2017.8.31

2.调整医疗服务价格，降低大型设备检查价格。

完成时间：2017.8.31

- 兑现政府补偿和投入政策。

完成时间：2017.12.31

5.核定公立医院编制，科学设置岗位，全员竞聘上岗。

完成时间：2017.12.31

9.建立分级诊疗模式，组建医联体，建立与分级诊疗相适应的医保政策。开展家庭医生签约服务。

完成时间：2017.12.31

1.取消药品加成，破除以药补医机制。

完成时间：

2017.8.31

6.合理确定医务人员薪酬，实行绩效考核。

完成时间：2017.12.31

7.建立完善公立医院法人治理结构，落实医院自主权。

完成时间：2017.12.31

8.建立统一高效的政府办医体制，成立医管会，对医院开展考核评价。

完成时间：2017.12.31

四、总结完善阶段（2017年12月1日—12月31日）

1.开展城市公立医院综合改革“回头看”，做好改革效果考核评价工作。

完成时间：2017.12.31

2.分析城市公立医院改革前后医疗服务相关数据指标，调整相关政策，完善配套措施。

完成时间：2017.12.31

3.总结改革中取得的成绩和存在的主要问题，进一步完善公立医院综合改革工作。

完成时间：2017.12.31