附件1-2

吉林省企业投资项目并联审批时限表（一般项目）

| 审批事项 |  | 审批 时限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 |  |  | 40 |  | 41 | 42 |  | 43 |  |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  |  | 49 |  | 50 |  | 建 设 期 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8日 |  |  |  |  |  |  |  | 5日 |  |  |  |  | 9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住建（规划）部门负责建设项目规划选址意见书核发 |  | 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国土资源部门负责建设项目用地预审 |  | 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发改或工信部门负责企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 |  | 8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆规划部门负责建设用地（含临时用地）规划许可证核发 |  | 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆国土资源部门负责国有建设用地使用权批准（以划拨方式使用） |  | 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆住建部门负责建设工程规划许可证核发 |  | 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆住建部门负责建筑工程施工许可证核发 |  | 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通部门负责公路建设项目施工许可 |  | 10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆规划部门负责核发定位验线通知书 |  | 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △发改部门负责固定资产投资项目节能评估和审查 |  | 10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利部门负责生产建设项目水土保持方案审批 |  | 16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保部门负责建设项目环境影响评价文件审批 |  | 40日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☆公安消防部门建设工程消防验收或建设工程竣工验收消防备案 |  | 10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目批准环节 项目批准环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用地审批环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划许可环节 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工许可环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工验收环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.※:代表省级审批部门负责办理的事项。△:代表省、市级审批部门负责办理的事项。☆:代表市、县级审批部门负责办理的事项。未标注符号的，为省、市、县级审批部门负责办理的事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表示公共时段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表示独立时段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.使用符合法定供应条件的国有建设用地项目适用此表，需办理农用地转用和土地征收的,在依法批准和实施征地后，再行办理国有建设用地审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-4

吉林省企业投资项目行政审批中介（专业技术）服务事项清单

| 序号 | 中介服务事项名称 | 对应行政审批事项 | 委托机关 | 付费机关 | 中介服务机构 资质资格等级要求 | 所涉中介事项服务方式 | 收费依据及标准 | 服务时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目申请报告的评审 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | 省、市、县级核准机关 | 省、市、县级核准机关 | 具有相应资质的工程咨询机构 | 委托中介机构评审 | 双方协商确定 | 15个工作日（不含根据专家评估意见修改完善的时间） |  |
| 2 | 固定资产投资项目节能评审 | 固定资产投资项目节能审查 | 省、市级发展改革部门 | 省、市级发展改革部门 | 吉林省节能评审机构中标单位 | 委托有关机构评审 | 《吉林省发展和改革委员会固定资产投资项目节能报告委托评审办法》（吉发改环资﹝2017﹞621号） | 30个工作日 |  |
| 3 | 建设项目压覆重要矿产资源评估报告的评审 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 省级国土资源部门 | 省级国土资源部门 | 具有矿产资源储量评审资格的机构 | 委托中介机构评审 | 双方协商确定 | 储量规模小型10个工作日；储量规模中型或小型复杂15个工作日；储量规模大型20个工作日。（不含补正资料及现场实地调查时间） |  |
| 4 | 矿产资源开发利用方案的评审 | 采矿权登记审批 | 省、市、县级国土资源部门 | 省、市、县级国土资源部门 | 具有一定技术力量的机构或有设计资格的单位 | 委托中介机构评审 | 双方协商确定 | 15个工作日（不包含按专家评审意见补充完善的时间） |  |
| 5 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案的评审 | 采矿权登记审批 | 省、市、县级国土资源部门 | 省、市、县级国土资源部门 | 具有一定技术力量的事业单位或行业组织 | 委托中介机构评审 | 双方协商确定 | 30个工作日（不包含按专家评审意见补充完善的时间） |  |
| 6 | 矿产资源储量核实报告的评审 | 采矿权登记审批 | 省、市、县级国土资源部门 | 省、市、县级国土资源部门 | 具有矿产资源储量评审资格的机构 | 委托中介机构评审 | 双方协商确定 | 储量规模小型10个工作日；储量规模中型或小型负责15个工作日；储量规模大型20个工作日。（不含补正资料及现场实地调查时间） |  |
| 7 | 矿产资源地质勘查（储量）报告的评审 | 采矿权登记审批 | 省、市、县级国土资源部门 | 省、市、县级国土资源部门 | 具有矿产资源储量评审资格的机构 | 委托中介机构评审 | 双方协商确定 | 储量规模小型10个工作日；储量规模中型或小型负责15个工作日；储量规模大型20个工作日。（不含补正资料及现场实地调查时间） |  |
| 8 | 建设项目环境影响报告书（表）的技术评估 | 建设项目环境影响报告书（表）的审批 | 省、市、县级环保部门 | 省、市、县级环保部门 | 具备相应资格的技术机构 | 委托技术机构评估 | 按照具体数量及相关预算确定 | 19个工作日（不含根据专家评审意见修改完善的时间） |  |
| 9 | 公路工程设计文件审查 | 公路工程建设项目设计文件审批 | 省、市、县级交通运输部门 | 省、市、县级交通运输部门 | 具有相应资质的有关机构 | 通过招标确定中介机构评审 | 根据《公路工程基本建设项目估算编制办法》或《公路工程基本建设项目概预算编制办法》中的设计文件审查费计算方法确定招标上限价格，并通过招标确定最终费用。 | 30个工作日（不含根据专家评审意见修改文件的时间） |  |
| 10 | 水运工程设计文件审查 | 水运工程建设项目设计文件审批 | 省、市、县级交通运输部门 | 省、市、县级交通运输部门 | 委托不低于原施工图编制单位资质等级的设计单位 | 通过招标确定中介机构评审 | 根据《内河航运建设工程概预算编制规定》中的设计文件审查费计算方法确定招标上限价格，并通过招标确定最终费用。 | 30个工作日（不含根据专家评审意见修改文件的时间） |  |
| 11 | 单建式人防工程（改造项目）施工图审查 | 单建式人防工程（改造项目）施工图审批 | 省人防办 | 省人防办 | 具有人防工程施工图审查资质的相关机构 | 委托中介机构审查 | 双方协商确定 | 10个工作日 |  |
| 12 | 工程蓄水验收、枢纽工程专项验收和工程竣工验收 | 国家重点建设水电站项目和国家核准（审批）水电站项目竣工验收 | 省能源局 | 省能源局 | 具有资质的水电工程设计咨询机构 | 委托中介机构进行技术验收 | 《水电工程设计概算费用标准（2007年版）》、《水电工程设计概算编制规定（2013年版）》、《水电工程费用构成及概（估）算费用标准（2013年版）》 | 30个工作日（不含根据专家评审修改意见的时间） | 负责50MW及以上水电工程竣工验收（蓄水工程、枢纽工程专项验收） |
| 13 | 防雷装置设计技术评价 | 防雷装置设计审核和竣工验收 | 市级、县级气象部门 | 市级、县级气象部门 | 具备能力的防雷技术机构 | 委托防雷技术机构评价 | 双方协商确定 | 15个工作日 |  |
| 14 | 新建、改建、扩建建构筑物防雷装置检测 | 防雷装置设计审核和竣工验收 | 市级、县级气象部门 | 市级、县级气象部门 | 取得相应防雷装置检测资质的单位 | 委托有关机构开展防雷装置检测 | 双方协商确定 | 15个工作日 |  |
| 15 | 新建、扩建、改建建设工程电磁环境测试 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 市级气象部门 | 市级气象部门 | 省、市级无线电监测机构 | 委托有关机构开展 新建、扩建、改建建设工程电磁环境测试 | 双方协商确定 | 15个工作日 |  |

注：本清单所列中介（专业技术）服务事项服务时间，不包括在行政事项的审批时限内。