附件1

2019—2020年水质目标清单

| 水体名称 | 断面名称 | 断面 类别 | 水质状况 |  | 水质目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 松花江 | 白山大桥 | 国、省考核 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 鸭绿江 | 鸠 谷 | 国、省考核 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 鸭绿江 | 葫芦套 | 国、省考核 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 浑 江 | 大阳岔 | 国、省考核 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
| 松花江 | 参乡一号桥 | 省考核 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 松花江 | 抚生渡口 | 省考核 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 松花江 | 海岛电站 | 省考核 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 鸭绿江 | 二十三道沟 | 省考核 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 鸭绿江 | 绿江村 | 省考核 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 鸭绿江 | 七道沟 | 省考核 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 浑 江 | 翁泉大桥 | 省考核 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 浑 江 | 西 村 | 省考核 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |

备注：依据2018年1—12月份水质监测数据。

附件2

2019—2020年水质目标考核责任清单

| 序号 | 所在县市区 | 水体名称 | 断面名称 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抚松县 | 松花江 | 参乡一号桥 | 抚松县政府 |
| 2 | 抚松县 | 松花江 | 抚生渡口 | 抚松县政府 |
| 3 | 靖宇县 | 松花江 | 海岛电站 | 靖宇县政府 |
| 4 | 靖宇县 抚松县 | 松花江 | 白山大桥 | 靖宇县政府、抚松县政府 |
| 5 | 长白县 | 鸭绿江 | 二十三道沟 | 长白县政府 |
| 6 | 长白县 | 鸭绿江 | 绿江村 | 长白县政府 |
| 7 | 长白县 | 鸭绿江 | 鸠 谷 | 长白县政府 |
| 8 | 临江市 | 鸭绿江 | 七道沟 | 长白县政府 |
| 9 | 临江市 | 鸭绿江 | 葫芦套 | 临江市政府 |
| 10 | 江源区 | 浑 江 | 大阳岔 | 江源区政府 |
| 11 | 江源区 | 浑 江 | 翁泉大桥 | 江源区政府 |
| 12 | 浑江区 | 浑 江 | 西 村 | 浑江区政府 |

附件3

2019—2020年水质提升工程项目清单

| 序号 | 项目类别 | 项目名称及建设内容 | 建设 地点 | 所在 流域 | 所在河流及 考核断面 | 项目投资 （亿元） | 项目进展情况 | 完成时限 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇污水厂提标改造 | 长白县污水处理厂（日处理2.0万吨/日）一级A提标改造项目 | 长白县两江村 | 鸭绿江 | 鸭绿江鸠谷 | 0.3330 | 2018年9月开工，主体工程完成50% | 2019年6月底前 | 长白县政府 |
|  |  | 江源区污水处理厂（日处理2.0万吨/日）一级A提标改造和中水回用工程项目 | 江源区孙家堡子镇 | 浑江 | 浑江西村 | 0.7282 | 2018年11月完成工程场地平整，5月开工建设 | 2019年9月底前 | 江源区政府 |
| 2 | 主要城镇污水处理设施建设 | 抚松县新建露水河镇污水处理厂（0.3万吨/日）及管网项目 | 露水河镇 | 松花江 | 松花江白山大桥 | 0.4509 | 2018年底已经投入试运行 | 2019年6月底前完成验收 | 抚松县政府 |
|  |  | 临江市桦树镇污水处理厂（0.4万吨/日）项目 | 临江市桦树镇 | 松花江 | 松花江白山大桥 | 0.744574 | 工程用地已经平整完毕，2019年5月开工建设 | 2019年底试运行 | 临江市政府 |
|  |  | 抚松县泉阳镇污水处理（1.0万吨/日）及管网项目 | 抚松县泉阳镇 | 松花江 | 松花江白山大桥 | 0.92 | 正在报批占用林地手续，然后办理国土手续，力争2019年开工建设。 | 2020年底前投入运行 | 抚松县政府 |
| 3 | 城镇污水管网建设 | 白山市排水管网改扩建（一期）工程项目可研和立项批复 | 浑江区 | 浑江 | 浑江西村 |  | 正在编制污水管网改扩建工程可研和立项工作。 | 2019年7月底前完成 | 白山市住建局 |
|  |  | 建设永丰路（矿安路-铁路）、自强街（矿新路-铁路）管网建设工程 | 浑江区 | 浑江 | 浑江西村 |  | 正在地勘和设计施工图纸。 | 2019年10月底前开工 |  |
| 4 | 老旧小区污水管网改造 | 完成阳光小区、惠民2区、金河花园、金河小区、南平小区、国泰小区、怡宾小区、人防小区、绿苑等9个小区供水、排水等管网和街路整修、绿化改造 | 浑江区 | 浑江 | 浑江西村 | 0.00446 | 正在制定老旧小区污水改造施工方案。 | 2019年底前 | 白山市住建局 |
| 5 | 黑臭水体整治 | 4条黑臭水体整治工程，通过采取截污纳管、清淤疏浚、生态治理等一系列措施，100%消除黑臭。 | 浑江区 | 浑江 | 浑江西村 | 3.30 | 已经完成板石河、黑卧子河治理任务。正在实施碱厂沟河、金坑河治理工程 | 2019年底消除黑臭2020年底长治久清 | 白山市住建局 |
| 6 | 入河排污口整治 | 开展松花江、鸭绿江、浑江入河排污口排查，逐个登记建档。按照“拆除一批、规范一批、整治一批”要求，制定整治方案，实行分类处置，年底前完成整治任务。 | 白山市辖区内 | 松花江、鸭绿江、浑江 | 松花江白山大桥 鸭绿江鸠谷 鸭绿江葫芦套 浑江西村 |  |  | 2019年3月底前完成排查。 2019年底前完成整治任务 | 白山市生态环境局 |
| 7 | 省级以下工业园区污水处理设施 | 浑江区龙山湖工业集中区污水处理（0.3万吨/日）及12公里管网项目 | 浑江区工业集中区 | 浑江 | 浑江西村 | 0.5446 | 目前，处于工程前期各种手续办理阶段 | 2019年10月完成准备工作。2020年底投入运行 | 临江市政府浑江区政府 |
|  |  | 临江硅藻土工业集中区（即六道沟镇）污水处理（0.2万吨/日）及污水管网项目 | 临江市六道沟镇 | 鸭绿江 | 鸭绿江葫芦套 | 0.4033 | 正在办理国土用地手续，力争2019年5月开工。 | 2019年底前投入运行 |  |
|  |  | 江源工业集中区（石人镇）1.0万吨/日污水处理工程及管网 | 江源区石人镇 | 浑江 | 浑江西村 | 1.06554 | 2018年已经完成工程用地平整工作，待5月开工建设。 | 2019年底前投入运行 | 江源区政府 |
| 8 | 强化农村生活垃圾治理 | 建立农村生活垃圾分类和收集、转运、处理机制，确保沿河乡镇、村屯垃圾全收集。 | 白山市辖区内 | 松花江、鸭绿江、浑江 | 松花江白山大桥 鸭绿江鸠谷 葫芦套 浑江西村 |  | 目前，抚松县、江源区已经基本达到目标要求。长白县、靖宇县、临江市、浑江区正在积极推进之中。 | 2019年底全市行政村实现达标率77%。2020年底前，全市行政村实现达标率90%以上 | 白山市政府 |
| 9 | 城市节水工程 | 白山市城区供水改造工程，对浑江区配水管网进行改造项目 | 浑江区 | 浑江 | 浑江西村 | 4.32 | 已经完成50200m(其中新建配水管线33047m，改造配水管线17153m) | 2020年底 | 市住建局 |